# ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»

Кафедра естественно-математических дисциплин и кафедра и гуманитарного образования

# План работы базовой площадки

**«Формирование познавательных УУД в рамках преподавания предметов естественно-математического и гуманитарного циклов**» на 2017 год

Условия реализации плана: План динамичный, может корректироваться, дополняться в течение года

*Научный руководитель:* Немцева Татьяна Васильевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этапы проекта** | **Мероприятия/Дата** | **Планируемые результаты** |  **Сроки** | **Ответственные** |
| **1** | Разработка проекта | Заседание рабочей группы | Текст проекта | До 25.01.17 | Головлева С.М.Томчук С.А.Немцева Т.В.Шленев А.К.Таланова И. Б. |
| **2** | Представление проекта | Руководитель и координаторы проекта | Утвержденный план реализации проекта | 31января 2017 | Руководители проекта:Головлева С.М.Томчук С.А. Координатор проекта:Немцева Т.В. |
| **3** | Повышение квалификации педагогов | 1. Cтруктура познавательных УУД. Критерии сформированности познавательных действий.
2. Этапы формирования умственных действий по П.Я. Гальперину
3. Приемы формирования познавательных действий
 | Знаниевозрастных особенностей развития умственных действийУмение корректировать рабочие предметные программы по формированию познавательных действий с учетом возрастных особенностейЗнание приемовформирования познавательных действий | 1. 29.03
2. 14.04
3. 11.05
 | Таланова И. Б.Головлева С.М.Немцева Т.В.Пешкова А.В.Александрова Е.В. |
|  | Разработка программы формирования познавательных УУД через предметное содержание | Заседание рабочих предметных групп | Программа формирования познавательных УУД через предметное содержание | 13 июня 2017 | Немцева Т.В.Таланова И. Б. |
| **5** | Разработка критериев оценки сформированности познавательных УДД | Заседание рабочей группы | Критерии и инструментарий оценки сформированности познавательных УДД | Август –сентябрь 2017 | Немцева Т.В.Таланова И. Б.Томчук С.А. |
| **6** | Апробация разработанной программы формирования познавательных УУД | Запуск программы и реализация в режиме апробации | Рабочие материалы к темам предметных курсов (комплекты ориентировочных основ действий и заданий, формирующих познавательные УУД) | Октябрь 2017 – март 2018 | Шленев А.К.Таланова И.Б.Головлева С.М.Немцева Т.В.Пешкова А.В.Александрова Е.В. |