**ЗАЯВКА**

**на конкурс на соискание статуса муниципальной инновационной**

**площадки**

ТЕМА: Проект « Муниципальный ресурсный центр социально-культурной направленности «Школа как социально-культурный центр»»

**Раздел 1. Участники проекта**

Информация об организации-заявителе:

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа имени Евгения Родионова»

- контактные данные организации: 8 48 536 22-4- 98

**Раздел 2 Проектное предложение**

2.1. Цель проекта: Создать на базе школы социально-культурный центр для жителей поселения Шугорского территориального округа.

**2.2. Задачи:**

1. Организовывать в течение года праздники для жителей поселения Шугорского территориального округа.
2. Вовлекать население в творческие номера и конкурсы различной направленности;
3. Выявить лидеров местного и профессионального сообщества в области культуры и создание условий для реализации их инициатив, популяризировав достижения и успехи профессионалов деятельности, формирующих позитивный образ села.
4. Создать условия для развития патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан путем знакомства их с культурным наследием малой родины.
5. создать условия для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;
6. создать условий для повышения активности ветеранов в работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений;

**2.3. Основная идея проекта:**

Создание условий для развития культуры и патриотизма, нужно прежде сплотить население, семьи, создать условия для возможности проявления чувства гордости за свою малую родину и людей, населяющих её, путем организации полезного досуга, пользуясь преимуществами единственного в данных условиях центра притяжения населения к культуре, досугу и информации-школы.

2.4. Общая предполагаемая продолжительность проекта: Реализация проекта рассчитана на долгосрочную многолетнюю перспективу.

**Этапы реализации:**

**1 этап Подготовительный (1.07.-1.09.2024)**

Цель: Создание рабочей группы проекта,изучить нормативную базу по военно-патриотическому воспитанию;проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации проекта;

**2 этап Проектировочный (Июнь - сентябрь 2024)**

Цель:

1) Распределение обязанностей для организаторов мероприятия

2)Составление плана действий для волонтерского отряда.

3) Предоставление информации о конкурсах, результаты которых будут объявлены на праздниках ( День пожилого человека-1 октября, День матери-24 ноября; Рождественский концерт-14 января, 9 мая, День деревни-июнь в ВК, в магазине, на школьном сайте.

4) Размещение положений о конкурсах

5) Прием заявок на участие от населения.

6) Создание и работа экспертной комиссии в составе волонтерского отряда и администрации школы.

7) Подведение итогов и выявление победителей конкурсов.

8) Отбор номеров для концертной программы.

9) Изготовление плакатов, грамот, афиш, пригласительных.

10) Закупка призов

11) Приглашение гостей из сферы торговли, организации досуга, культуры.

**3 этап Практический** (сентябрь - июнь 2024-2025;февраль –май 2025;июль – август 2025

(в течение 10 днем после реализации мероприятий)

Цель: День пожилого человека-1 октября, День матери-24 ноября; Рождественский концерт-14 января, 9 мая, День деревни-июнь

-закупка кресел

Подготовить аналитические материалы по реализации проекта на основе анализа и оценки результатов работы Центра, определить перспективы, пути и способы дальнейшего развития Центра;

1. Мониторинг работы Центра; Выставление информации в СМИ,
2. Проведение рефлексии мероприятия,
3. Проведение анкетирования на выявление степени удовлетворенности от проведенного мероприятия,

Подготовка планов на будущий год с учетом недостатков и преимуществ проведенного мероприятия. Приобретение необходимых материалов и инвентаря согласно потребностям.

**2.5. Прогнозируемые результаты (продукты):**

Количественные результаты

1) Созданы условия для развития волонтерского отряда на базе МОУ « Школа имени Евгения Родионова».

2) Образован актив для подготовки и проведения праздника.

3) Для 600 человек организованы мероприятия и праздники в актовом зале школы.

4)100% удовлетворенность результатом праздника по результатам анкетирования.

5)Вовлечены 50 человек местного населения в творческие номера и конкурсы.

Качественные результаты:

1)Распространение опыта работы МРЦ на муниципальном и региональном уровне.

2)Формирование чувства любви к Родине.

3) Благоприятные условия, направленные на самореализацию личности.

4)Содержательное проведение подростками и другими возрастными категориями населения свободного времени.

**2.6. Финансовая потребность (стоимость проекта)**

**Финансово-экономический план реализации проекта**

**МОУ « Школа имени Евгения Родионова»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статья расходов | Расчет | Сумма(руб.) |
| 1. | **Закупка:**Кресла секционные ( комплект 3 шт.)ВатманыМаркерыКраска для цветного принтераЦветная бумага( микс)РучкиБумага А4ГрамотыПригласительныеВоздушные шары | 8450 руб\*20 шт.25 руб.\*100 шт.316 руб. \*3 шт.5000 руб.\*1 шт.667 руб.\*1 шт.97 руб.\*10 шт.250 руб.\*10 шт.24 руб.\*50 шт.8 руб.\*100 шт.212 руб.\*2 шт. | 169000 руб.2500 руб.949 руб.5000 руб.667 руб.970 руб.2500 руб.1200 руб.800 руб.424 руб. |
| 2. | Шумовая, мультимедийная аппаратуру для реализации мероприятий[Behringer PPA500BT](https://jazz-shop.ru/product/behringer-ppa500bt) | 81990\*1шт. | **81990 руб.** |
|  | **ИТОГО:** |  | **266000=00** |

 **Итого по смете: (Двести шестьдесят шесть тысяч) рублей**

Директор школы: М.А. Маслов